## Slide 1
PnC 証明書インストール失敗
原因調査・影響範囲レポート
調査日: 2026年3月4日 対象環境: テスト環境
社外秘 — Internal Use Only

## Slide 2
サマリー
影響台数
8台
テスト125台中
エラー種別
HTTP 422
Invalid EVCCID format
本番リスク
3〜5%
同フォーマット車両の推定比率
事象と影響
テストフェーズにて、特定車両でPlug and Charge（PnC）の認証が失敗することを確認
証明書インストールAPIが旧型モデルのEVCCIDフォーマットをバリデーションエラーで弾いたため、証明書が未インストール状態
証明書のないまま充電ステーション接続 → ISO 15118 TLS相互認証に失敗 → 充電開始不可
本番環境に同様の旧型モデルが存在する場合、同等の障害が発生する可能性あり

## Slide 3
影響車両一覧（テスト環境）
車両ID | モデル | EVCCID | フォーマット | エラー
VH-0042 | Model-X 2021 | VDR:A1B2C3D4E5F6 | ベンダー独自 | HTTP 422
VH-0087 | Model-X 2021 | VDR:A2B3C4D5E6F7 | ベンダー独自 | HTTP 422
VH-0103 | Model-X 2020 | VDR:B1C2D3E4F5A6 | ベンダー独自 | HTTP 422
VH-0118 | Model-X 2020 | VDR:C1D2E3F4A5B6 | ベンダー独自 | HTTP 422
VH-0134 | Model-X 2020 | VDR:D1E2F3A4B5C6 | ベンダー独自 | HTTP 422
VH-0156 | Model-X 2021 | VDR:E1F2A3B4C5D6 | ベンダー独自 | HTTP 422
VH-0178 | Model-X 2019 | VDR:F1A2B3C4D5E6 | ベンダー独自 | HTTP 422
VH-0201 | Model-X 2019 | VDR:A1C2E3B4D5F6 | ベンダー独自 | HTTP 422
計 8台 / 125台中（6.4%）

## Slide 4
根本原因
原因詳細
証明書インストールAPIはEVCCIDをMACアドレス形式（XX:XX:XX:XX:XX:XX）のみ受け付けるバリデーションを実装していた
旧型モデル（2019〜2021年式 Model-X 系）はベンダー独自形式（VDR:XXXXXXXXXXXXXX）でEVCCIDを保持
独自フォーマットのリクエストはバリデーションに弾かれ HTTP 422 を返却、証明書インストールが実行されなかった
証明書未インストールのままISO 15118 TLS認証が走り、認証失敗で充電不可に
エラーログ（抜粋）
[2026-03-03 10:14:32]
ERROR cert-install-api
vehicle_id=VH-0042
evccid=VDR:A1B2C3D4E5F6
→ ValidationError:
Invalid EVCCID format.
Expected MAC address
(XX:XX:XX:XX:XX:XX),
got 'VDR:A1B2C3D4E5F6'
→ HTTP 422 Unprocessable

## Slide 5
対応方針・スケジュール
対応アクション
1
APIバリデーション修正（ベンダー独自EVCCIDフォーマット対応）
担当: 佐藤
2
EVCCIDフォーマット仕様ドキュメント化・API入力仕様更新
担当: 山田
3
本番車両マスタから影響車両数を確認
担当: 山田
4
テスト環境再デプロイ・失敗8台に証明書再インストール
担当: 佐藤
5
全125台PnC認証テスト再実施・リリース判定
担当: 鈴木/田中
スケジュール
3/7（金）
API修正・レビュー完了
本番影響台数確認
3/10（月）
テスト環境再デプロイ
証明書再インストール
次回確認MTG 16:00
3/12（水）
全件テスト完了
本番リリース判定